## Sheet1
a/a | Task | Υπεύθυνος | Ενέργειες | Χρόνος υλοποίησης σε ώρες
1 | main page
1.1 | δημιουργία carousel | Νάσια | Ναι στην V1.2 | 1
1.2 | δημιουργία μενού πλοήγησης στο site | Κώστας | Ναι στην V1.2 | 1
1.3 | δημιουργία μενού εισαγωγής ή εγγραφής στην ιστοσελίδα | Κώστας | Ναι στην V1.2 | 1
2 | login page
2.1 | δημιουργία μενού πλοήγησης στο site | Κώστας | Ναι στην V1.2 | 1
2.2 | δημιουργία φόρμας εισόδου στην ιστοσελίδα | Νάσια | Ναι στην V1.2 | 1
2.2.1 | ο χρήστης δίνει email /password | Νάσια | Ναι στην V1.2 | 1
2.2.2 | Δυνατότητα ανάκτησης password | Νάσια | Ναι στην V2.3 | 5
2.2.3 | Δυνατότητα αλλαγής στοιχείων πελάτη | Κώστας | Εκκρεμεί
2.2.4 | Δυνατότητα αλλαγής password πελάτη | Κώστας | Εκκρεμεί
2.3 | Δημιουργία token στο Login | Νάσια | Ναι στην V2.1 | 4
2.4 | MVC model στο Login | Δημήτρης | Ναι στην V2.1 | 2
3 | Register page
3.1 | δημιουργία μενού πλοήγησης στο site | Κώστας | Ναι στην V1.2 | 1
3.2 | δημιουργία φόρμας εγγραφής στην ιστοσελίδα | Νάσια | Ναι στην V1.2 | 2
3.2.1 | ο χρήστης δίνει email /password/ όνομα/ επίθετο | Νάσια | Ναι στην V1.2 | 2
3.2.2 | με το πάτημα του registration η εφαρμογή στέλνει confirmation email στον χρήστη | Νάσια | Ναι στην V1.2 | 5
3.2.3 | με το confirmation του χρήστη ο λογαριασμός του χρήστη καταγράφεται στη βάση | Νάσια | Ναι στην V1.2 | 2
3.2.4 | captcha στην εγγραφή νέου χρήστη | Δημήτρης | Ναι στην V1.2 | 1
3.3 | MVC model στο SignUp | Δημήτρης | Ναι στην V2.2 | 2
4 | Logout
| έξοδος από τον λογαριασμό του χρήστη | Νάσια | Ναι στην V2.1 | 1
5 | search page
5.0 | Τράβηγμα δεδομένων API με Php code | Δημήτρης | V1.0 | 4
5.0.1 | Τράβηγμα αποτελεσμάτων της αναζήτησης του api με την php function: file_get_contents() | Δημήτρης | V1.0 | 1
5.0.2.. | Τράβηγμα των αεροδρομίων άφιξης και αναχώρησης με την php function: file_get_contents() | Δημήτρης | V1.0 | 3
5.1 | τράβηγμα δεδομένων από το API με AJAX | Δημήτρης | Ναι, μετατροπή σε AJAX στην V1.2 | 10
5.2 | Δημιουργία του πίνακα από το Json που θα έρθει από το backend | Κώστας | Έγινε με Javascript/JS Object στην V2.0 | 10
5.2.1 | Δημιουργία κλήσης αεροδρομίων στην ΒΔ | Κώστας | Έγινε με XmlhttpRequest στην V2.0 | 3
5.2.2 | Δημιουργία κλήσης airliners στην ΒΔ | Κώστας | Έγινε με XmlhttpRequest στην V2.0 | 3
5.2.3 | Ενσωμάτωση token στις κλήσεις 5.2.1, 5.2.2 | Δημήτρης | Εκκρεμεί | 2
5.2.4 | Εάν δεν βρεί το αεροδρόμιο στην ΒΔ, να το αναζητεί από το API. | Δημήτρης | Ναι στην V2.3 | 3
5.3 | δημιουργία βάσης δεδομένων | Δημήτρης, Κώστας | Αεροδρόμια, Εταιρίες έχει ήδη γίνει στην V1.0, εκκρεμεί ο πίνακας που θα κρατάει τις επιλογές του χρήστη
5.4 | δημιουργία φόρμας επιλογής: ημ/νιας αναχώρισης και επιστροφής και αεροδρομίου άφιξης και προορισμού με χρήση api που παρέχει αναζήτηση με τουλάχιστον 3 γράμματα στο όνομα της πόλης ή του διεθνούς κωδικού του αεροδρομίου | Δημήτρης | Ναι, Πρέπει να τροποποιηθεί με τεχνολογία ajax Δημήτρης: Τα αεροδρόμια ήδη γίνονται retrieve με ajax, στην V2.0 | 6
5.4.1 | Check box για εμφάνιση μόνο απ'ευθείας πτήσεων | Δημήτρης | Εκκρεμεί | ;
5.4.3 | Ενσωμάτωση token στην κλήση αναζήτησης (μέσω PHP) | Δημήτρης, Κώστας | Εκκρεμεί | 6
5.4.2 | Βελτίωση αισθητικής φίλτρων φόρμας αναζήτησης | Κώστας | Ναι στην V2.3 | 3
5.4.3 | Βελτίωση αισθητικής αποτελεσμάτων | Δημήτρης, Κώστας | Εκκρεμεί | >6;
5.5 | Πίνακας επιλογών χρήστη στην Mysql | Νάσια | Εκκρεμεί | 4
5.6 | Αποθήκευση επιλογών χρήστη | Νάσια | Εκκρεμεί | 4
5.7 | Ανάκτηση επιλογών χρήστη | Νάσια | Εκκρεμεί | 4
6 | Front End
6.1 | Υλοποίηση Με το Framework Bootstrap για όλο το site | Κώστας | Ναι στην V2.3 | 12
6.2 | To footer πρέπει να κρύβεται ή να είναι roll σε μικρές αναλύσεις κινητού (κάτω από 768px το Height) | Κώστας | Ναι, υλοποιήθηκε με Javascript/Jquery στην V1.2 | 5
6.3 | Σύνδεση του μενού με τις λειτουργίες του site | Κώστας | Ναι στην V2.1 με λειτουργία token | 5
7 | Γενικά / μικροβελτιώσεις
7.1 | Να μπει ένα Popup με τα στοιχεία μας όταν πατάει κάποιος στο Flight Scanner του μενου | Δημήτρης | Εκκρεμεί | 1
7.2 | Το site μας θε πρέπει να είναι εξ'ολοκλήρου στα Αγγλικά | Κώστας, Νάσια | Υλοποιήθηκε στα Αγγλικά ολόκληρο στην V2.0 | 3
7.3 | Sign Up. Καλύτερο μήνυμα κατά το confirmation message | Νάσια | Ναι στην V2.3 | 2
7.4 | Sign Up. Κατά το activate ενημερώνει για το Activation και να οδηγεί στην Sign In | Δημήτρης | Εκκρεμεί
7.5 | Index. Το jumbotron πρέπει να αλλάζει κέιμενο όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και το ανάποδο… | Κώστας | Ναι στην V2.2 | 1
7.6 | Search. Το total price, πρέπει να αθροίζει το far & το fee | Κώστας | Ναι στην V2.2 | 0.5
7.7 | Sign In. Καλύτερο μήνυμα λάθους εάν δωθούν λάθος κωδικοί εισόδου. | Κώστας | Ναι στην V2.2
7.8 | Search. Τα όμορφα images & ajax popup να ξαναενεργοποιηθούν. Test ωστε να δουλεύουν και σε κινητό. | Δημήτρης | Εκκρεμεί
7.9 | Search. Ιδέες για καλύτερη εμφάνιση των αποτελεσμάτων Step 5.4.3 | Όλοι | Εκκρεμεί
7.10 | Να γίνουν αγγλικά τα μηνύματα κατά τον έλεγχο στο FrontEnd στις φόρμες Sing In & Sign Up. | Κώστας | Ναι στην V2.2 | 0.5
7.11 | Ελεγχος εάν έχουμε την δυνατότητα https για Sign In or Sign Up | Όλοι | Εκκρεμεί
7.12 | To apikey να χρησιμοποιείται sto Backend από το config.php και στο frontend από το sessionStorage('apikey') | Κώστας | Ναι στην V2.2
7.13 | Να μπει το όνομα του χρήστη στο μενού (μόνο στις μεγάλες αναλύσεις) | Κώστας | Εκκρεμεί | 2
Major Version Control |  | Date
V2.3 | Forgot Password. Minor bugs, improvements | 2018-12-24
V2.2 | Front end Improvements | 2018-12-15
V2.1 | Token implemented in site navigation | 2018-12-09
V2.0 | The site is in english, MVC Logic, All main pages are pure front end html clean and tidy code sections | 2018-12-07
V1.2 | V1.2 Mobile Ready Web Application | 2018-11-30
V1.1 | V1.1 First Bootstrap Implementation | 2018-11-23
V1.0 | V1.0 First Edition implemented with PHP | 2018-11-04