## Sheet1
a/a | Task | Υπεύθυνος | Ενέργειες | Χρόνος υλοποίησης σε ώρες
1 | main page
1.1 | δημιουργία carousel | Νάσια | Ναι
1.2 | δημιουργία μενού πλοήγησης στο site | Κώστας | Ναι | 1
1.3 | δημιουργία μενού εισαγωγής ή εγγραφής στην ιστοσελίδα | Κώστας | Ναι | 1
2 | login page
2.1 | δημιουργία μενού πλοήγησης στο site | Κώστας | Ναι | 1
2.2 | δημιουργία φόρμας εισόδου στην ιστοσελίδα | Νάσια | Ναι
2.2.1 | ο χρήστης δίνει email /password | Νάσια | Ναι
2.2.2 | υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης password | Νάσια
2.3 | Δημιουργία token στο Login | Δεν ανατέθηκε ακόμη
2.4 | MVC model στο Login | Δεν ανατέθηκε ακόμη
3 | Register page
3.1 | δημιουργία μενού πλοήγησης στο site | Κώστας | Ναι | 1
3.2 | δημιουργία φόρμας εγγραφής στην ιστοσελίδα | Νάσια | Ναι
3.2.1 | ο χρήστης δίνει email /password/ όνομα/ επίθετο | Νάσια | Ναι
3.2.2 | με το πάτημα του registration η εφαρμογή στέλνει confirmation email στον χρήστη | Νάσια | Ναι
3.2.3 | με το confirmation του χρήστη ο λογαριασμός του χρήστη καταγράφεται στη βάση | Νάσια | Ναι
3.2.4 | captcha
3.3 | MVC model στο SignUp | Δεν ανατέθηκε ακόμη
4 | Logout
| έξοδος από τον λογαριασμό του χρήστη | Νάσια | Ναι
5 | search page
5.1 | τράβηγμα δεδομένων από το API | Δημήτρης | Ναι, Πρέπει να τροποποιηθεί με τεχνολογία ajax
5.2 | Δημιουργία του πίνακα από το Json που θα έρθει από το backend | Κώστας | Πρέπει να γίνει με jquery | 5
5.3 | δημιουργία βάσης δεδομένων | Δημήτρης,Κώστας | Αεροδρόμια, Εταιρίες έχει ήδη γίνει, εκκρεμεί ο πίνακας που θα κρατάει τις επιλογές του χρήστη
5.4 | δημιουργία φόρμας επιλογής: ημ/νιας αναχώρισης και επιστροφής και αεροδρομίου άφιξης και προορισμού με χρήση api που παρέχει αναζήτηση με τουλάχιστον 3 γράμματα στο όνομα της πόλης ή του διεθνούς κωδικού του αεροδρομίου | Δημήτρης | Ναι, Πρέπει να τροποποιηθεί με τεχνολογία ajax Δημήτρης: Τα αεροδρόμια ήδη γίνονται retrieve με ajax
5.5 | Πίνακας επιλογών χρήστη στην Mysql | Δεν ανατέθηκε ακόμη
5.6 | Αποθήκευση επιλογών χρήστη | Δεν ανατέθηκε ακόμη
5.7 | Ανάκτηση επιλογών χρήστη | Δεν ανατέθηκε ακόμη
5.8
6 | Front End
6.1 | Υλοποίηση Με το Framework Bootstrap για όλο το site | Κώστας | Μερικώς | 12
6.2 | To footer πρέπει να κρύβεται ή να είναι roll σε μικρές αναλύσεις κινητού (κάτω από 768px το Height) | Κώστας | Ναι | 5
6.3 | Σύνδεση του μενού με τις λειτουργίες του site | Κώστας
7 | Γενικά
| Να μπει ένα Popup με τα στοιχεία μας όταν πατάει κάποιος στο Flight Scanner του μενου | Δεν ανατέθηκε
| Το site μας θα είναι στα ελληνικά η english? | Ιδέες παρακαλώ… | Τώρα είναι και τα δύο
Υλοποιήθηκε μερικώς. Θα είναι στα αγγλικά